Приложение № 2 к приказу МБДОУ № 89 «Умка» от №

ПЛАН-ГРАФИК

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида»

с 01 сентября 2014 года.

Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения  ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 89 «Умка» (далее МБДОУ № 89 «Умка») с 01 сентября 2014 года | август 2014 года | Приказ заведующего МБДОУ № 89 «Умка» | Николаева М.И. |
|  | Утверждение состава рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО в МБДОУ № 89 «Умка» | август 2014 года | Приказ заведующего МБДОУ №89 «Умка» | Николаева М.И. |
|  | Создание плана мероприятий рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 89 «Умка» | август 2014 года | План мероприятий | Николаева М.И. |
|  | Размещение информации по введению ФГОС ДО на сайте МБДОУ № 89 «Умка» | Постоянно | Оперативное информирование | Гавазюк Н.И. |
|  | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях - с рабочей группой по подготовке к введению ФГОС ДО; - с административной группой МБДОУ № 89 «Умка» | Сентябрь 2014 – декабрь 2015 года. Ежемесячно | Оперативное информирование | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |
|  | Организация мониторинга готовности (в соответствии с картой самоанализа) МБДОУ № 89 «Умка» к введению ФГОС ДО | Сентябрь 2014 года | Оперативное информирование | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |
| 6.1. | Разработка карты самооценки готовности педагогического работника МБДОУ № 89 «Умка» к введению ФГОС ДО. Создание перечня требуемых знаний и умений педагога для решения задач по введению ФГОС ДО. | сентябрь 2014 года октябрь 2014 года | Карта самооценки Перечень требуемых знание и умений педагога | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |
| 6.2. | Создание информационного банка данных готовности педагогического коллектива МБДОУ № 89 «Умка» к введению ФГОС ДО. | октябрь 2014 года - январь 2015 года | Аналитическая справка | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |
| 7. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов дошкольного образования и внесения возможных дополнений в содержание образовательной программы дошкольного образования | Один раз в квартал | Данные мониторинга | Николаева М.И. |
| 8. | Привлечение коллегиальных органов управления к проектированию образовательной программы дошкольного образования | до 01января 2015 года | Приказ заведующего | Николаева М.И. |
| 9 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | до 31декабря 2015 года | Отчет по результатам самообследования | Николаева М.И. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 10. | Утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в МБДОУ № 89 «Умка» | Август 2014 года | Приказ заведующего | Николаева М.И. |
| 11. | Утверждение состава рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО в МБДОУ № 89 «Умка», разработке образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ № 89 «Умка» | Август 2014 года | Приказы заведующего | Николаева М.И. |
| 12. | Внесение необходимых изменений в устав МБДОУ № 89 «Умка» | до 31 декабря 2015 года | Устав МБДОУ № 89 «Умка» | Николаева М.И. |
| 13. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих организацию и координацию деятельности по разработке образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ № 89 «Умка» | до 01 января 2015 года | Приказ заведующего | Николаева М.И. |
| 14. | Разработка образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ № 89 «Умка» с участием педагогических работников, родителей (законных представителей) воспитанников и общественности в соответствии с ФГОС ДО. Составление учебного плана, календарного учебного графика, расписание НОД. Разработка перспективного планирования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Составление рабочих программ дополнительного образования. Составление списка учебно-дидактических комплектов в соответствии с утвержденными основными программами дошкольного образования. | До 01сентября 2015 года | Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО Списки учебно-дидактических комплектов | Рабочая группа |
| 15. | Утверждение образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ № 89 «Умка» в соответствии с ФГОС ДО | до 01сентября 2015 года | Приказ заведующего | Николаева М.И. |
| 16. | Утверждение дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ № 89 «Умка» | до 01июня 2015 года | Приказ заведующего | Николаева М.И. |
| 17. | Определение списка учебных изданий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ № 89 «Умка» | до 01июня 2015 года | Приказ заведующего | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |
| 18. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ № 89 «Умка», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь-декабрь 2014 года | Приказ заведующего, Положение о стимулирующих и компенсационных выплатах | Николаева М.И. |
| 19 | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение самообследования МБДОУ № 89 «Умка» с предоставлением отчета Учредителю и размещение его на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". | до 01сенября 2014 года | Приказ заведующего | Николаева М.И. |
| 20. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к следующим объектам инфраструктуры МБДОУ № 89 «Умка» в соответствии с ФГОС ДО: положений о консультационном центре, дополнительных услугах. | До 01сентября 2015 года | Приказ заведующего | Николаева М.И. |
| Кадровое обеспечение |
| 21. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в МБДОУ № 89 «Умка» | Сентябрь 2014 года | План-график повышения квалификации | Гавазюк Н.И. |
| 22. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | до 01января 2015 года | Должностные инструкции | Николаева М.И. |
| 23. | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогов и других работников, участвующих в вопросах введения и реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2014 – май 2015 года | Прохождение курсовой подготовки | Николаева М.И. |
| 24 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МБДОУ № 89 «Умка». Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников МБДОУ № 89 «Умка», направленной на достижение показателей качества этой деятельности. | Сентябрь 2014 – май 2015 года | Внедрение эффективного контракта | Николаева М.И. |
| 26. | Проведение педагогических советов, семинаров по теме «Внедрение ФГОС ДО в образовательный процесс» | в течение всего периода | Повышение профессионального уровня педагогов | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |
| 27. | Обеспечение участия в научно-практических мероприятиях (конференциях, выставках) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Январь – декабрь 2014 года | Повышение профессионального уровня педагогов | Николаева М.И. |
| 28 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | до 31декабря 2014 года | План методической работы | Гавазюк Н.И. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 29 | Обеспечение соответствия материально-технической базы МБДОУ № 89 «Умка», программно-методического сопровождения, развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО | в течение всего периода | План по обеспечению образовательного процесса | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |
| 30 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, пожарной, антитеррористической безопасности требованиям ФГОС ДО | в течение всего периода | Комплексная система безопасности | Николаева М.И. |
| Финансово-экономическое обеспечение ведения ФГОС ДО |
| 31. | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ОП ДО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | в течение 2014 года | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий в период введения ФГОС ДО | Николаева М.И., Федорова Н.Н. |
| 32. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ № 89 «Умка», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | до 01.01.2015 | Приказы, дополнительные соглашения к трудовым договорам. | Николаева М.И. |
| 33. | Привлечение внебюджетных средств (платные дополнительные образовательные услуги, добровольные пожертвования) | в течение всего периода | Оказание дополнительных платных образовательных услуг | Николаева М.И. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 34. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам «Интернет» | в течение всего периода | Обеспеченность доступа педагогов в «Интернет» | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |
| 35. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт МБДОУ № 89 «Умка»: буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | в течение всего периода | Публичная отчётность о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |
| 36. | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО в содержание образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт МБДОУ № 89 «Умка» | в течение всего периода | Корректировка образовательного процесса | Николаева М.И., Гавазюк Н.И. |

# Footnotes

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. № 424н  «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме».

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н, с изменениями, внесенными приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448 н.